Утверждаю

Директор УО «ГГОЭБЦДиМ»

_________________Т.И. Гинч

«___»_____________ 2025 г.

План работы

УО «Гродненского государственного областного эколого-биологического
центра детей и молодежи» на 2025/2026 учебный год
по реализации проекта «Зелёная школа»

Направление 1. «Биоразнообразие»

| № | Задание | Ответственные педагогические работники | Содержание задания | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории учреждения образования | Бритько Л.В., Воронко Е.В., Дежиц Н.В., Диглис Т.К. | - Продолжить изучение видового разнообразия дикорастущих травянистых растений. 2. Обозначить местонахождение травянистых растений на картосхеме. Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений. - Результаты выполнения задания разместить на сайте УО. | май 2025 г. июнь - июль 2025 г. июнь 2025 г. |
| 1.2 | Изучить изменчивость видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания на территории УО, используя квадратную рамку со стороной 1 м | Дежиц Н.В. | 1. Выбрать 4 площадки для изучения с различными условиями (в том числе с постоянным антропогенным воздействием). 2. Провести видовое определение травянистых растений, количественный и качественный анализ растений произрастающих в различных условиях. 3. Информацию о результатах изучения и фотоотчет разместить на сайте УО. | май 2025 г. июнь 2025 г. июль 2025 г. |
| 1.3 | Изучить разнообразие аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на территории учреждения образования | Акулич Ю.О., Воронко Е.В., Дежиц Н.В., Диглис Т.К., Чехунова М.О. | 1. Продолжить изучение разнообразия аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на территории УО. 2. Обозначить местонахождение всех аборигенных и интродуциро-ванных деревьев и кустарников на картосхеме. Рядом разместить изображения каждого вида деревьев и кустарников. 3. Информацию о результатах изучения и фотоотчет разместить на сайте УО. | август – сентябрь 2025 г. май – июнь 2026 г. май - июнь 2026 г. июль 2026 г. |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования | Акулич Ю.О., Бобча С.Ю., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Чехунова М.О. | - Продолжить изучение разнообразия птиц на территории учреждения образования. - Обозначить места наблюдения птиц на картосхеме. - Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида птиц. - Информацию о разнообразии птиц на изученной территории и фотоотчет разместить на сайте УО. | сентябрь – ноябрь 2025г апрель – май 2025 г. май 2026 г. июнь 2026 г. |
| 1.5 | Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования | Акулич Ю.О., Бобча С.Ю., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Дежиц Н.В., Чехунова М.О. | 1. Продолжить изучение разнообразия наземных насекомых на территории УО. 2. Обозначить места наблюдения наземных насекомых на картосхеме. Рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида наземных насекомых. 3. Информацию о разнообразии наземных насекомых на изученной территории и фотоотчет разместить на сайте УО. | август – сентябрь 2025, май – июль 2026 г. май – июль 2026 г. июль 2026 г. |
| 1.6 | Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории учреждения образования и разработать план действий на три года по увеличению биоразнообразия на территории УО | Акулич Ю.О., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Диглис Т.К., Чехунова М.О. | 1. Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории учреждения образования. 2. Составить план действий на три года по увеличению биоразнообразия на территории учреждения образования. 3. Согласовать план с администрацией УО и разместить на сайте. | сентябрь 2025 г. октябрь 2025 г. ноябрь 2025 г. |
| 1.7 | Изготовить и разместить на территории учреждения образования кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | Акулич Ю.О., Бобча С.Ю., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Кологрив Т.И., Терехова А.Ю. | 1. Организовать регулярную подкормку птиц в зимнее время. 2. Составить отчет о количестве и разнообразии птиц прилетающих на кормушки. 3. Отчет и фотографии птиц на кормушках разместить на сайте учреждения образования. | декабрь 2025 г. – март 2026 г. апрель 2026 г. |
| 1.8 | Создать и разместить на территории учреждения образования искусственные гнездовья для птиц | Бритько Л.В., Воронко Е.В., Чехунова М.О., Закревский Р.Ф. (зав. хоз.), Шкута В.Л. (рабочий) | - Обновить и изготовить искусственные гнездовья для птиц. 2. Развесить их на деревьях на территории УО, отметить на картосхеме. 3. Составить отчет о количестве изготовленных гнездовий. 4. Разместить отчёт и фотографии на сайте учреждения образования. | ноябрь 2025 г. – февраль 2026 г. март – 2026г. апрель 2026 г. апрель 2026 г. |
| 1.9 | Создать и разместить на территории учреждения образования убежища для беспозвоночных животных | Акулич Ю.О., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Чехунова М.О., Закревский Р.Ф. (зав.хозяйством) Шкута В.Л. (рабочий) | - Создать новые домики для беспозвоночных животных. 2. Отметить их на картосхеме территории учреждения образования. 3. Разместить отчёт и фотографии на сайте учреждения образования. | сентябрь 2025 г. октябрь 2025 г. ноябрь – декабрь 2025 г. |
| 1.10 | Создать и разместить на территории учреждения образования «Клумбу для бабочек» | Дежиц Н.В., Диглис Т.К. | - Создать «Клумбу для бабочек». 2. Отметить местонахождение клумбы на картосхеме территории учреждения образования. 3. Разместить фотоотчёт на сайте учреждения образования. | июль 2025 – июнь 2026 г. июль 2026 г. |
| 1.11 | Провести изучение состояния пруда, принять меры по увеличению его биоразнообразия | Диглис Т.К., Воронко Е.В., Чехунова М.О. | - Изучить состояние пруда и отметить его на картосхеме территории УО. - Принять меры по увеличению биоразнообразия пруда. 3. Разместить фотографии пруда на сайте учреждения образования. | август 2025г. май – июль 2026 г. июль 2026 г. |
| 1.12 | Организовать посадку местных плодово-ягодных видов деревьев и кустарни-ков на территории УО или территории природного окружения УО | Акулич Ю.О., Диглис Т.К., Чехунова М.О. | 1. Составить список видов посаженных плодово-ягодных деревьев и кустарников с указанием их количества, в том числе в рамках республиканских акций. 2. Разместить фотоотчет на сайте УО. | апрель – май 2026 г. июнь 2026 г. |
| 1.13 | Создать на территории УО «дикий луг» с целью увеличения разнообразия растений, птиц и насекомых | Акулич Ю.О., Диглис Т.К., Чехунова М.О. | 1. Создать «дикий луг» площадью не менее 25 квадратных метров. 2. Отметить его расположение на картосхеме УО. 3. Разместить фотографии на сайте учреждения образования. | апрель – май 2026 г. май 2026 г. июнь 2026 г. |
| 1.14 | Посетить и собрать информацию о ближайшей к учреждению образования особо охраняемой природной территории | Акулич Ю.О., Чехунова М.О. | - Продолжить изучать информацию о ботаническом памятнике природы «Лесопарк Румлево». 2. Посетить ООПТ. - Изучить виды диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу РБ обитающие на ООПТ. - Составить картосхему ООПТ, описать обитающие там виды диких животных и дикорастущих растений, включенные в Красную книгу РБ. - Разместить отчёт на сайте УО. | март 2026 г. апрель – май 2026 г. май 2026 г. июнь 2026 г. |

Направление 2. «Энергосбережение»

| № | Задание | Ответственные педагогические работники | Содержание задания | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении образования | Чехунова М.О. | 1. Составить отчет по результатам изучения потребления электроэнергии в УО. 2. На схематичном плане здания учреждения образования размещенном в общедоступном месте, указать основные приборы, потребляющие электроэнергию. 3. Разместить информацию на сайте УО, фотоотчет изучения и созданную картосхему. | декабрь 2025 г. декабрь 2025 г. январь 2026 г. |
| 2.2 | Провести изучение расходования тепла в учреждении образования | Акулич Ю.О. | 1. Подготовить анализ расходования тепла в УО. 2. На схематичном плане здания учреждения образования размещенном в общедоступном месте, указать места потерь тепла. 3. Разместить информацию на сайте УО, фотоотчет изучения и созданную картосхему. | ноябрь 2025 г. – январь 2026 г. январь 2026 г. |
| 2.3 | Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждении образования и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на год | Акулич Ю.О., Воронко Е. В., Чехунова М.О. | 1. Провести анализ по эффективности использования энергии в здании эколого-биологического центра. 2. Составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на 2026 год. 3. Согласовать с администрацией УО и разместить в общедоступном месте на стенде и на сайте УО. | ноябрь 2025 г. декабрь 2025 г. январь 2026 г. |
| 2.4 | Выполнить план и провести мониторинг эффективности действий по энергосбережению в учреждении образования | Акулич Ю.О., Воронко Е.В., Чехунова М.О. | 1.Составить отчёт о реализованных действиях по уменьшению энергопотребления в эколого-биологическом центре и их эффективности. 2. Разместить отчёт на сайте учреждения образования. | февраль 2026 г. март 2026 г. |
| 2.5 | Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома | Акулич Ю.О., Бобча С.Ю., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Диглис Т.К., Мягкова О.В., Терехова А.Ю., Чехунова М.О. | - Изучить потребление электроэнергии и расходование тепла дома. - Разработать семейные памятки по рациональному использованию электроэнергии и тепловой энергии дома, разместить их на сайте учреждения образования. | февраль – март 2026 г. март 2026 г. |

Направление 3. «Водосбережение»

| № | Задание | Ответственные педагогические работники | Содержание задания | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в учреждении образования | Бритько Л.В. | 1 . Продолжить изучение потребления воды в эколого-биологическом центре, составить отчет по результатам изучения. 2. На схематичном плане здания УО, размещенном в общедоступ-ном месте, нанести на схему расположение приборов учета воды, указать места потребления воды в УО. 3. Разместить информацию о потреблении воды на сайте учреждения образования, фотоотчет изучения и картосхему. | август 2025 г. – март 2026 г. март 2026 г. апрель 2026 г. |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении образования и составить план действий по ее сбережению | Бритько Л.В. | - Провести анализ ситуации использования воды в эколого-биологическом центре. - Составить план действий по сбережению воды в эколого-биологическом центре на 2026 год. 3. Согласовать с администрацией учреждения образования и разместить в общедоступном месте на стенде и на сайте учреждения образования. | ноябрь 2025 г. декабрь 2025 г. январь 2026 г. |
| 3.3 | Выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении образования | Бритько Л.В., Диглис Т.К. | - Составить отчёт о реализованных действиях по уменьшению потребления воды в эколого-биологическом центре и их результатах. - Отчет разместить на сайте учреждения образования. | апрель 2025 г. апрель 2025 г. |
| 3.4 | Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома | Акулич Ю.О., Бобча С.Ю., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Диглис Т.К., Мягкова О.В., Терехова А.Ю., Чехунова М.О. | - Изучить эффективность использования воды дома. - Составить памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома. - Разместить фотографии, памятки и результаты изучения потребления воды дома на сайте учреждения образования. | октябрь – декабрь 2025 г. январь 2026 г. февраль 2026 г. |

Направление 4. «Обращение с отходами»

| № | Задание | Ответственные педагогические работники | Содержание задания | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Провести изучение состава образующихся в учреждении образования отходов и проанализировать источники их образования | Мягкова О.В. | 1. Продолжить изучать состав бытовых отходов в эколого-биологическом центре и определить источники их образования. 2. По результатам изучения составить отчёт с фотографиями и разместить его на сайте УО. | ноябрь 2025 г. декабрь 2025 г. |
| 4.2 | Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в УО, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | Мягкова О.В., Глушеня Т.В. | - Составить план дальнейших действий по минимизации отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на 2026 год. - Согласовать план с администрацией, разместить на сайте, довести до сведения всех сотрудников УО, родителей. | декабрь 2025 г. январь 2026 г. |
| 4.3 | Выполнить план действий на год по минимизации отходов в учреждении образования | Мягкова О.В., Панас Е.В. | 1.Составить отчет о реализованных действиях согласно плану по минимизации отходов в учреждении образования и их эффективности. 2. Разместить отчёт на сайте учреждения образования. | февраль, март, апрель 2026 г. май 2026 г. |
| 4.4 | Создать на территории учреждения образования приспособление для компостирования органических отходов (сорняки, листья и т.п.) | Акулич Ю.О., Диглис Т. К., Чехунова М.О., Закревский Р.Ф. (зав.хозяйством) Шкута В.Л. (рабочий) | 1. Обновить созданное приспособление для компостирования органических отходов. 2. Фотографии и описание приспособлений для компостирования разместить на сайте учреждения образования. | апрель – май 2026 г. май 2026 г. |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче | Акулич Ю.О., Бритько Л.В., Воронко Е.В., Диглис Т.К., Драгун Е.С., Мягкова О.В., Панас Е.В., Чехунова М.О., | 1.Организовать работу по изучению состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. 2. Сделать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях и рекомендации по их раздельному сбору и сдаче. 3. Образцы результатов изучения и разработанные памятки разместить на сайте учреждения образования. | январь - февраль 2025 г. февраль 2025 г. март 2025 г. |

Направление 5. «Качество атмосферного воздуха»

| № | Задание | Ответственные педагогические работники | Содержание задания | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования | Чехунова М.О. | 1. Изучение степени загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования. 2. Составить отчет по результатам изучения и разместить его на сайте учреждения образования. | апрель 2026 г. апрель 2026 г. |
| 5.2 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | Акулич Ю.О., Чехунова М.О. | - Определить основные причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. - Разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения воздуха в микрорайоне учреждения образования. - Разместить отчет и памятки на сайте учреждения образования. | ноябрь 2025 – январь 2026 г. февраль –март 2026 г. апрель 2026 г. май 2026 г. |
| 5.3 | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования | Акулич Ю.О., Глушеня Т.В. | - Составить план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. - Согласовать план с администрацией учреждения образования, разместить на сайте, довести до сведения всех сотрудников учреждения образования и родителей. | декабрь 2025 г. январь 2026 г. |

Направление 6. «Информационно-экологические мероприятия»

| № | Задание | Ответственные педагогические работники | Содержание задания | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Провести обследование состояния окружающей среды на прилегающей местности УО (не реже одного раза в год) | Чехунова М.О. | 1. Провести обследование состояния окружающей среды в районе эколого-биологического центра. 2. Результаты обследования и анализ экологической ситуации разместить на сайте учреждения образования. | апрель – май 2026 г. май 2026 г. |
| 6.2 | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися (не реже одного раза в год) | Мягкова О.В., Панас Е.В. | 1. Организовать выпуск агитационно-информационного материала: экологических листовок, памяток. - Разместить листовки в общедоступных местах и организовать распространение памяток среди жителей города. - Разместить фотоотчет на сайте учреждения образования. | март - апрель 2026 г. май 2026 г. май 2026 г. |
| 6.3 | Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др. (не реже одного раза в год) | Диглис Т.К., Драгун Е.С., Кологрив Т.И., Мягкова О.В. | 1. Организовать и провести информационные экологические мероприятия, составить краткий сценарий с указанием места проведения, организаторами и количеством участников, разместить на сайте и на информационных стендах УО. 2. Фотоотчет о мероприятиях, репортажи, интервью, видеозаписи, разместить на сайте учреждения образования. | январь – май 2026 г. |
| 6.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ (не реже одного раза в год) | Бритько Л.В., Воронко Е.В., Драгун Е.С., Панас Е.В., Мягкова О.В. | 1. Проведенные экологические акции осветить в средствах массовой информации и на сайте учреждения образования. | ноябрь – декабрь 2025 январь – май 2026 г. |
| 6.5 | Разработать с учащимися и выдвинуть природоохранные инициативы для администрации местного района (не реже 1 раза в год) | Чехунова М.О. | 1. Составить отчет, содержащий анализ проблемы и причины обращения к администрации, сущность инициативы, время и регламент обращения, ответ или решение администрации. 2. Отчет разместить на сайте учреждения образования. | май 2026 г. июнь 2026 г. |
| 6.6 | Организовать в учреждении образования объединение по интересам по тематике ведения сельского хозяйства или садоводства | педагогические работники | 1. Составить отчет с фотоматериалами о деятельности объединений по интересам по тематике ведения сельского хозяйства или садоводства за учебный год. 2. Отчет разместить на сайте учреждения образования. | апрель - май 2026 г. июнь 2026 г. |
| 6.7 | Принять участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев на территориях, согласованных с местными учредительными и распорядительными органами | педагогические работники | 1. Составить отчет об участии учреждения образования в республиканских акциях по посадке деревьев. 2. Отчет с фотографиями разместить на сайте учреждения образования. | апрель - май 2026 г. июнь 2026 г. |

С планом работы ознакомлены:

Акулич Ю.О.

Бобча С.Ю.

Бритько Л.В.

Воронко Е.В.

Глушеня Т.В.

Диглис Т. К.

Драгун Е.С.

Закревский Р.Ф.

Кологрив Т.И.

Мягкова О.В.

Панас Е.В.

Терехова А.Ю.

Чехунова М.О.

Шкута В.Л.